## 里程碑规划
里程碑规划

## 项目目标
目标项 | 模型信息 | 服务器信息 | 现状 | 目标 | 责任人
模型响应 | tabPFN 2.5；147维入模变量，复杂度1，6000样本； | 兆维环境，1机8卡，4090服务器，24g显存，8个pod | 压测表现： 1）20并发，平均耗时1.1s左右 ，QPS 18左右 2）400并发，平均耗时1.4~1.5s左右，gpu消耗95%左右，QPS 225左右 | 5万样本500变量，模型复杂度8，服务器配置不变，单笔响应不超过300ms | 刘凯
模型性能 | tabPFN 2.5；397维入模变量，复杂度8，10000样本； | 1机8卡，4090 | 模型泛化效果表现： 1）6千坏账率浓度50%以下的情况，相比lgb优势明显 2）9千坏账率浓度50%以上的情况，相比lgb无明显优势 | 同样本，对比lgb平均2个点提升 | 锁晶晶
多模型部署 | tabPFN 2.5；147维入模变量，复杂度1，6000样本； | 兆维环境，1机8卡，4090服务器，24g显存，8个pod | 兆维环境1机8卡4090，24g显存，1个模型；压测性能不及预期 | 同样配置下，部署多套模型，具体多少以实验结果为准 | 刘凯
复杂度1， 1卡1模型150qps,300ms，目前最低能部署8个模型
2w 1w N=4

## 项目进度
里程碑 | 任务模块 | 任务名称 | 优先级 | 责任人 | 状态 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 备注
大模型评分开发 | 榕树定制分 | 融启分S1_0 开发 | P0 | 锁晶晶 | 已完成 | 2026-01-10 | 2026-04-06
| 榕树定制分二期 | 融启分S2_0 开发 | P0 | 锁晶晶 | 已完成 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 复杂度4，响应时间长，评估是否需要定制开发
百基性能攻关一期 | 优化开发 | 性能优化方案设计(含单笔预测使用多卡) | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-04-14 | 2026-04-17
|  | 推理部分代码解耦，作为后续推理功能基准 | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-04-17 | 2026-04-28
|  | 推理引擎开发1期 | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-04-29 | 2026-05-09
|  | 测试及验证 | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-05-11 | 2026-05-15
| 性能验证 | 1复杂度模型 api层适配；直接替换并兼容现有sre 服务； | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-05-11 | 2026-05-14
|  | 特征对接百基 预发接口以及后续的生产接口 | P0 | 刘凯，彦天 | 已完成 | 2026-05-18 | 2026-06-05
|  | gpu集群搭建 | P0 | 维国 | 已完成 | 2026-05-21 | 2026-05-29
|  | 提供8个验证模型（1复杂度） | P0 | 晶晶 | 已完成 | 2026-05-07 | 2026-05-08
|  | 模型对接规范制定 | P0 | all | 已完成 | 2026-05-25 | 2026-05-29
|  | 20个 2w 1w N=4&8 base 模型提供 | P0 | 晶晶 | 已完成 | 2026-05-28 | 2026-05-28
|  | 测试方案设计（同样本多批次调用要保证一致，入模特征顺序保持与训练时一致） | P0 | 高强 | 已完成 | 2026-05-07 | 2026-05-12
|  | 全链路 性能测试方案设计 | P0 | 高强 | 已完成 | 2026-06-08 | 2026-06-10
|  | 推理转换不一致问题排查（thinking_token） | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-06-08 | 2026-06-11
|  | 生产环境单卡模型尺寸验证，含N=4的模型，输出rows + features + 复杂度 | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-06-08 | 2026-06-11
|  | 全链路压测模型部署4+2 | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 6月14日跟进：给到的模型，验证一致性，均不一致。 6月15日跟进：原因定位训练用的精度与推理的精度fp32不同，按fp32重新训练提供部署验证数据。 6月18日跟进：未部署。 6月25日跟进：未部署。 6月30日跟进：按fp32精度验证一致性通过，bf16精度下2位小数有0.015的差距，但是fp32的显存资源消耗是bf16的2倍，资源不足，按照bf16部署上线。 7月2号跟进：N4模型因显存未部署成功，其他模型延期交付5个工作日。 7月8日跟进：N1模型3个部署成功，N4模型1个部署成功，N1，N4各有一个因为显存未来部署成功。
|  | 全链路 1复杂度模型 1个模型 预发性能压测 | P0 | 高强 | 已完成 | 2026-06-08
|  | 补N=4的一个模型上线 | P0 | 晶晶 | 已完成 | 2026-06-18 | 2026-06-18
|  | 部署N=1的4个模型，N=4的2个模型一致性验证 | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 后续文杰验证一致性，模型性能，模型服务等
|  | 部署N=1的4个模型，N=4的2个模型 | P0 | 刘凯 | 挂起 | 2026-06-18 | 2026-06-26
|  | 2万样本500变量，模型复杂度4 模型 功能优化开发 | P0 | 刘凯 | 挂起 | 2026-05-25 | 2026-05-29
|  | 2万样本100变量，模型复杂度4 模型 功能优化开发 | P0 | 刘凯 | 已完成 |  | 2026-06-18
|  | 2万样本500变量，模型复杂度4 模型 性能验证 | P0 | 刘凯 | 挂起 | 2026-06-01 | 2026-06-05
|  | 2万样本100变量，模型复杂度4 模型 功能优化开发 | P0 | 刘凯 | 已完成 |  | 2026-06-18
|  | 全链路 4复杂度模型 8个模型 预发性能压测 | P0 | 高强 | 挂起
|  | 多模型部署 | P0 | 刘凯 | 已完成 |  | 2026-06-18
百擎一期（V1.0） | 需求分析及方案设计 | 业务需求梳理 | P0 | 胡琪、叶美女 | 已完成
|  | 方案设计及评审 | P0 | 项目组全员 | 已完成
|  | UI设计 | P0 | 周宏阳 | 已完成
| 系统开发 | 后端开发 | P0 | 邵勇、伟欣 | 已完成
|  | 前端开发 | P0 | 吴忠、邵禹铭 | 已完成
| 系统测试 | 测试方案评审 | P0 | 项目组全员 | 已完成
|  | 系统测试 | P0 | 博森、晨旭 | 已完成
|  | 安全测试 | P0 | 程海明团队 | 已完成
| 资源协调 | 训练模型服务器资源协调及部署 | P0 | 高强 | 已完成
| 上线及运营 | 上线 | P0 | 项目组全员 | 已完成
|  | 系统运行支持 | P0 | 胡琪 | 已完成
百擎一期（V1.1） | 升级迭代 | 工作台模块优化 | P0 | 伟欣 | 已完成 | 2026-05-05 | 2026-06-02
|  | 项目管理模块优化 | P0 | 伟欣 | 已完成 | 2026-05-05 | 2026-06-02
|  | 样本管理模块优化 | P0 | 伟欣 | 已完成 | 2026-05-05 | 2026-06-02
| 问题修复 | 模型训练环节稳定性增强 | P0 | 邵勇 | 已完成 | 2026-05-05 | 2026-06-02
|  | 模型对比环节问题修复 | P0 | 邵勇 | 已完成 | 2026-05-05 | 2026-06-02
|  | 模型验证环节问题修复 | P0 | 邵勇 | 已完成 | 2026-05-05 | 2026-06-02
百擎二期（V2.0） | 架构融合 | 画像&百基对接方案设计 | P0 | 高强、胡琪 | 已完成 | 2026-06-01 | 2026-06-02
|  | 模型规范兼容 | P0 | 伟欣 | 已完成 | 2026-06-15 | 2026-07-10
|  | 全流程功能验证及上线 | P0 | 博森 | 已完成 | 2026-06-19 | 2026-07-10
| 场景泛化 | 客户自定义特征 方案设计及评审 | P0 | 高强、胡琪 | 已完成 | 2026-06-19 | 2026-07-10
|  | 支持客户自定义特征,进行训练和推理功能开发 | P0 | 伟欣、彦天 | 已完成 | 2026-06-19 | 2026-07-10
|  | 功能测试 | P0 | 博森 | 已完成 | 2026-06-19 | 2026-07-10
百基服务升级 | 功能升级 | gpu使用时支持按排除指定卡，实现api运算与百擎gpu分离 | P0 | 刘凯 | 待开始 | 2026-07-16
|  | 画像&百基对接开发 接口文档 | P0 | 刘凯 | 开发中 | 2026-06-24 | 2026-07-17 | 7月2号跟进：原计划6月29号，延期交付2天，调整为7月3号 7月3号跟进：未提供，具体提供日期未知。 7月9号跟进：7月17号提供接口文档。
|  | 画像&百基对接开发 接口文档 设计及内部评审（显存预检查，验证失败） | P0 | 震海 | 已完成 | 2026-07-16 | 2026-07-20
|  | 模型格式转换服务提供，以及参数提供 | P0 | 刘凯 | 待开始 | 2026-07-23 | 2026-07-24
|  | 模型自动部署工程化 初版(V2.5和V3均支持，模型转化，模型检查) 联调 | P0 | 震海 | 待开始 | 2026-07-20 | 2026-08-05
| 性能优化 | 显存优化方案设计 | P1 | 刘凯 | 方案中 | 2026-07-16 | 2026-07-31
|  | 压测模型 性能测试 | P1 | 文杰 | 待开始
百擎二期（V2.1） | API对接 | 百擎开户流程设计 | P0 | 胡琪 | 已完成 | 2026-07-15 | 2026-07-21
|  | 模型信息系统流转设计 | P0 | 胡琪 | 已完成 | 2026-07-15 | 2026-07-21
|  | 产品交付流程设计 | P0 | 胡琪 | 已完成 | 2026-07-15 | 2026-07-21
|  | 周边系统兼容性方案设计 | P0 | 胡琪 | 已完成 | 2026-07-15 | 2026-07-21
|  | 画像API接口规范设计 | P0 | 胡琪 | 已完成 | 2026-07-15 | 2026-07-21
|  | 整体方案评审 | P0 | 胡琪 | 已完成 | 2026-07-15 | 2026-07-21
|  | 画像支持自定义模型全链路调用功能开发 | P0 | 伟欣、彦天 | 开发中 | 2026-07-27 | 2026-08-07
|  | 测试及上线 | P0 | 博森 | 待开始 | 2026-08-07 | 2026-08-14
百擎三期（V3.0） | 评分切换 | 支持客户评分无感切换 方案设计 | P0 | 高强、胡琪 | 待开始
|  | 功能开发 | P0 | 伟欣 | 待开始
|  | 黑百盒测试 | P0 | 博森 | 待开始
| 自有数据产品集成 | 方案设计 | P0 | 胡琪 | 待开始
|  | 开发及测试 | P0 | 胡琪 | 待开始
| 异步训练/推理 | 交互方案设计 | P1 | 高强、胡琪 | 待开始
|  | 特征选择，效果评估等底层算法功能封装 | P1 | 晶晶 | 待开始
|  | 功能开发 | P1 | 伟欣 | 待开始
|  | 黑百盒测试 | P1 | 博森 | 待开始
| 新算法兼容 | tabICL算法集成 | P1 | 伟欣、刘凯 | 待开始
|  | chronos-2算法集成 | P1 | 伟欣、刘凯 | 待开始
|  | tab3.0算法集成 | P1 | 伟欣、刘凯 | 待开始
|  | TabM算法集成 | P1 | 伟欣、刘凯 | 待开始
SRE 支持自定义镜像地址部署到百基
自定义部署拉升函数流程设计
业务系统兼容 | DTS | DTS环境GPU资源规划及部署 | P1 | 高强 | 已完成 | 2026-05-12 | 2026-05-26
|  | DTS模型测试功能兼容 | P1 | 高强 | 已完成 | 2026-05-12 | 2026-05-26
| 模开 | 模型训练的模型直接到Sigma并自动部署 | P1 | 高强 | 待开始
待规划功能 | 待分析 | 支持根据产品匹配特征 | P1 | 高强 | 待开始
|  | 模型文件在线管理(gitLab) | P1 | 高强 | 待开始
|  | 支持在线模型微调 | P1 | 高强 | 待开始
性能攻关二期 | 性能评估 | 搭建性能测试环境，确定测试指标（latency、QPS、显存、CPU/GPU利用率），一机8卡目前一个模型部署在一张卡上，多模型部署方案设计 | P2 | 刘凯 | 待开始
|  | 分析测试数据，定位性能瓶颈（如显存过高、算子效率低、调度不合理等）， 输出瓶颈分析报告以及优化目标（优化目标：性能指标+功能指标+稳定性） | P2 | 刘凯 | 待开始
| 推理引擎优化 | 基础参数调优 | P2 | 刘凯 | 待开始
|  | 算子优化（算子融合、Padding优化）、调度优化（Batch调度、PagedAttention） | P2 | 刘凯 | 待开始
| 全链路联调&压测 | 业务侧接口改造（异步化、限流降级策略、优先级调度） | P2 | 高强 | 待开始
|  | 全链路联调，打通模型、推理引擎、业务接口，模拟真实调用场景 | P2 | 高强 | 待开始
|  | 全流程压测（真实流量回放、高峰流量模拟），验证性能、稳定性，模型效果回归测试 | P2 | 高强 | 待开始
| 灰度上线&观测 | 1. 制定上线方案、回滚方案，配置监控看板与告警规则 | P2 | 刘凯 | 待开始
|  | 2. 小流量灰度上线，实时监控耗时、资源占用、效果、错误率，及时调整参数 | P2 | 刘凯 | 待开始
|  | 3. 全量上线，持续观测72小时，项目复盘，输出项目总结报告 | P2 | 刘凯 | 待开始
通用分开发 | 银行通用大模型评分 | 融启银行分bank_S1_0 开发 | P1 | 锁晶晶 | 待开始 | 2026-05-18 | 2026-05-29
| 非银通用大模型评分 | 融启非银行分nbank_S1_0 开发 | P1 | 锁晶晶 | 待开始 | 2026-05-18 | 2026-05-29
| 多分类大模型评分 | 融启收入分开发 | P0 | 张春青 | 开发中 | 2026-04-13
算法探索 | 蒸馏探索 | 蒸馏方案，实验，效果对比；上线方式确认 | P0 | 王政力 | 已完成 | 2026-04-08 | 2026-04-14
| 集成模型探索 | 传统模型集成，大模型集成实验，效果对比 | P0 | 王政力 | 已完成 | 2026-03-30 | 2026-04-07
| 模型训练轻量优化 | 开展离线优化实验（INT8/INT4量化、KV Cache量化、结构化剪枝、小模型蒸馏） | P1 | 王政力 | 已完成 | 2026-03-06 | 2026-03-13
| 大模型微调 | 以互联网样本进行pfn的微调探索 | P0 | 王政力 | 已完成 | 2026-04-14 | 2026-04-22
| 预训练基座模型 | 预训练基座模型，大模型架构设计，预训练数据ppline, A100资源实验，大模型方案，训练执行计划等 | P0 | 王政力 | 开发中 | 2026-04-20 | 2026-07-24
| 在线学习 | 预训练后在线学习，微调设计，集成在推理环节 | P1 | 王政力 | 待开始 | 2026-07-27 | 2026-08-14
| 特殊情况训练，推测测试 | 训练，推理拆开测试，效果对其测试 | P1 | 锁晶晶 | 已完成 | 2026-04-16 | 2026-05-06
| 线下实验计划 | 模型服务使用的边界，风险，业务效果边界，业务验收标准，分类任务处理边界，验收标准设计； | P1 | 锁晶晶 | 已完成 | 2026-04-16 | 2026-05-06
经验积累 | 培训计划 | 大模型推理优化经验的分享 | P1 | 锁晶晶 | 待开始 | 2026-05-11 | 2026-06-26
项目推广 | 大模型评分推广 | 一阶段：榕树渠道陪跑验证(内部推广) | P1 | 孙邦宇 | 开发中 | 2026-04-13 | 2026-06-30
|  | 二阶段：大模型标准通用分推广 | P1 | 孙邦宇 | 待开始 | 2026-07-01 | 持续
| 百擎大模型平台推广 | 一阶段：百擎平台公司内部推广使用 | P1 | 孙邦宇 | 开发中 | 2026-04-27 | 2026-06-30
|  | 二阶段：百擎平台面向市场推广 | P1 | 孙邦宇 | 待开始 | 2026-07-01 | 持续

## 项目进度-0706 (hidden)
里程碑 | 任务模块 | 任务名称 | 优先级 | 责任人 | 状态 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 备注
大模型评分开发 | 榕树定制分 | 融启分S1_0 开发 | P0 | 锁晶晶 | 已完成 | 2026-01-10 | 2026-04-06
| 榕树定制分二期 | 融启分S2_0 开发 | P0 | 锁晶晶 | 开发中 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 复杂度4，响应时间长，评估是否需要定制开发
性能攻关一期 | 优化开发 | 性能优化方案设计(含单笔预测使用多卡) | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-04-14 | 2026-04-17
|  | 推理部分代码解耦，作为后续推理功能基准 | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-04-17 | 2026-04-28
|  | 推理引擎开发1期 | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-04-29 | 2026-05-09
|  | 测试及验证 | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-05-11 | 2026-05-15
| 性能验证 | 1复杂度模型 api层适配；直接替换并兼容现有sre 服务； | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-05-11 | 2026-05-14
|  | 特征对接百基 预发接口以及后续的生产接口 | P0 | 刘凯，彦天 | 开发中 | 2026-05-18 | 2026-06-05
|  | gpu集群搭建 | P0 | 维国 | 已完成 | 2026-05-21 | 2026-05-29
|  | 提供8个验证模型（1复杂度） | P0 | 晶晶 | 已完成 | 2026-05-07 | 2026-05-08
|  | 模型对接规范制定 | P0 | all | 已完成 | 2026-05-25 | 2026-05-29
|  | 20个 2w 1w N=4&8 base 模型提供 | P0 | 晶晶 | 已完成 | 2026-05-28 | 2026-05-28
|  | 测试方案设计（同样本多批次调用要保证一致，入模特征顺序保持与训练时一致） | P0 | 高强 | 已完成 | 2026-05-07 | 2026-05-12
|  | 全链路 性能测试方案设计 | P0 | 高强 | 已完成 | 2026-06-08 | 2026-06-10
|  | 推理转换不一致问题排查（thinking_token） | P0 | 刘凯 | 开发中 | 2026-06-08 | 2026-06-11
|  | 生产环境单卡模型尺寸验证，含N=4的模型，输出rows + features + 复杂度 | P0 | 刘凯 | 开发中 | 2026-06-08 | 2026-06-11
|  | 全链路压测模型部署4+2 | P0 | 刘凯 | 延期交付 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | N4模型因显存未部署成功，延期交付5个工作日。
|  | 全链路 1复杂度模型 1个模型 预发性能压测 | P0 | 高强 | 待开始 | 2026-06-08
|  | 补N=4的一个模型上线 | P0 | 晶晶 | 已完成 | 2026-06-18 | 2026-06-18
|  | 部署N=1的4个模型，N=4的2个模型一致性验证 | P0 | 刘凯 | 待开始 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 后续文杰验证一致性，模型性能，模型服务等
|  | 部署N=1的4个模型，N=4的2个模型 | P0 | 刘凯 | 挂起 | 2026-06-18 | 2026-06-26
|  | 2万样本500变量，模型复杂度4 模型 功能优化开发 | P0 | 刘凯 | 挂起 | 2026-05-25 | 2026-05-29
|  | 2万样本100变量，模型复杂度4 模型 功能优化开发 | P0 | 刘凯 | 已完成 |  | 2026-06-18
|  | 2万样本500变量，模型复杂度4 模型 性能验证 | P0 | 刘凯 | 挂起 | 2026-06-01 | 2026-06-05
|  | 2万样本100变量，模型复杂度4 模型 功能优化开发 | P0 | 刘凯 | 已完成 |  | 2026-06-18
|  | 全链路 4复杂度模型 8个模型 预发性能压测 | P0 | 高强 | 挂起
|  | 显存优化：长期任务，凯哥拆分 | P1 | 刘凯 | 待开始
|  | 大尺寸模型优化（2万样本500变量，模型复杂度8模型） | P1 | 刘凯 | 待开始
|  | 多模型部署 | P0 | 刘凯 | 已完成 |  | 2026-06-18
| 部署优化 （百基服务） | 部署架构优化（模型分片、弹性扩缩容配置、热点缓存设置） | P0 | 刘凯 | 待开始 | 2026-04-29 | 2026-05-08
|  | 测试方案设计 | P0 | 刘凯 | 待开始 | 2026-05-11 | 2026-05-12
|  | 阶段性压测，验证性能（QPS、显存）是否达到预设阶段性目标 | P0 | 刘凯 | 待开始 | 2026-05-13 | 2026-05-15
百擎一期（V1.0） | 需求分析及方案设计 | 业务需求梳理 | P0 | 胡琪、叶美女 | 已完成
|  | 方案设计及评审 | P0 | 项目组全员 | 已完成
|  | UI设计 | P0 | 周宏阳 | 已完成
| 系统开发 | 后端开发 | P0 | 邵勇、伟欣 | 已完成
|  | 前端开发 | P0 | 吴忠、邵禹铭 | 已完成
| 系统测试 | 测试方案评审 | P0 | 项目组全员 | 已完成
|  | 系统测试 | P0 | 博森、晨旭 | 已完成
|  | 安全测试 | P0 | 程海明团队 | 已完成
| 资源协调 | 训练模型服务器资源协调及部署 | P0 | 高强 | 已完成
| 上线及运营 | 上线 | P0 | 项目组全员 | 已完成
|  | 系统运行支持 | P0 | 胡琪 | 已完成
百擎一期（V1.1） | 升级迭代 | 工作台模块优化 | P0 | 伟欣 | 已完成 | 2026-05-05 | 2026-06-02
|  | 项目管理模块优化 | P0 | 伟欣 | 已完成 | 2026-05-05 | 2026-06-02
|  | 样本管理模块优化 | P0 | 伟欣 | 已完成 | 2026-05-05 | 2026-06-02
| 问题修复 | 模型训练环节稳定性增强 | P0 | 邵勇 | 已完成 | 2026-05-05 | 2026-06-02
|  | 模型对比环节问题修复 | P0 | 邵勇 | 已完成 | 2026-05-05 | 2026-06-02
|  | 模型验证环节问题修复 | P0 | 邵勇 | 已完成 | 2026-05-05 | 2026-06-02
百擎二期（V2.0） | 架构融合 | 画像&百基对接方案设计 | P0 | 高强、胡琪 | 已完成 | 2026-06-01 | 2026-06-02
|  | 画像&百基对接开发 接口文档 | P0 | 刘凯 | 开发中 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 7月2号：延期交付2天，调整为7月3号
|  | 模型部署工程化(模型转化，模型检查) | P0 | 刘凯 | 开发中 | 2026-06-25 | 2026-07-10
|  | 模型规范兼容 | P0 | 伟欣 | 开发中 | 2026-06-15 | 2026-07-10
|  | 全流程功能验证及上线 | P0 | 博森 | 开发中 | 2026-06-19 | 2026-07-10
| 场景泛化 | 客户自定义特征 方案设计及评审 | P0 | 高强、胡琪 | 已完成 | 2026-06-19 | 2026-07-10
|  | 支持客户自定义特征,进行训练和推理功能开发 | P0 | 伟欣、彦天 | 开发中 | 2026-06-19 | 2026-07-10
|  | 功能测试 | P0 | 博森 | 开发中 | 2026-06-19 | 2026-07-10
百擎二期（V2.1） | API对接 | 百擎开户流程设计 | P0 | 胡琪 | 待开始
|  | 模型信息系统流转设计 | P0 | 胡琪 | 待开始
|  | 产品交付流程设计 | P0 | 胡琪 | 待开始
|  | 画像API接口规范设计 | P0 | 胡琪 | 待开始
|  | 整体方案评审 | P0 | 胡琪 | 待开始
|  | 画像支持自定义模型全链路调用功能开发 | P0 | 伟欣、彦天 | 待开始
|  | 测试及上线 | P0 | 博森 | 待开始
百擎三期（V3.0） | 异步训练/推理 | 交互方案设计 | P1 | 高强、胡琪 | 待开始
|  | 特征选择，效果评估等底层算法功能封装 | P1 | 晶晶 | 待开始
|  | 功能开发 | P1 | 伟欣 | 待开始
|  | 黑百盒测试 | P1 | 博森、晨旭 | 待开始
| 新算法兼容 | chronos-2算法集成 | P1 | 伟欣 | 待开始
|  | tab3.0算法集成 | P1 | 伟欣 | 待开始
|  | TabM算法集成 | P1 | 伟欣 | 待开始
业务系统兼容 | DTS | DTS环境GPU资源规划及部署 | P1 | 高强 | 待开始
|  | DTS模型测试功能兼容 | P1 | 高强 | 待开始
| 模开 | 模型训练的模型直接到Sigma并自动部署 | P1 | 高强 | 待开始
| Sigma | 接收来自百擎训练的模型 | P1 | 高强 | 待开始
| 计费方案 | 模型训练、模型推理等计费方案设计 | P1 | 高强 | 待开始
| 产管 | 接收展示并管理来自百擎的模型 | P1 | 高强 | 待开始
| 其他系统 | 待分析 | P1 | 高强 | 待开始
百擎待规划功能 | 待分析 | 支持根据产品匹配特征 | P1 | 高强 | 待开始
|  | 模型文件在线管理(gitee) | P1 | 高强 | 待开始
|  | 支持在线模型微调 | P1 | 高强 | 待开始
性能攻关二期 | 性能评估 | 搭建性能测试环境，确定测试指标（latency、QPS、显存、CPU/GPU利用率），一机8卡目前一个模型部署在一张卡上，多模型部署方案设计 | P2 | 刘凯 | 待开始
|  | 分析测试数据，定位性能瓶颈（如显存过高、算子效率低、调度不合理等）， 输出瓶颈分析报告以及优化目标（优化目标：性能指标+功能指标+稳定性） | P2 | 刘凯 | 待开始
| 推理引擎优化 | 基础参数调优 | P2 | 刘凯 | 待开始
|  | 算子优化（算子融合、Padding优化）、调度优化（Batch调度、PagedAttention） | P2 | 刘凯 | 待开始
| 全链路联调&压测 | 业务侧接口改造（异步化、限流降级策略、优先级调度） | P2 | 高强 | 待开始
|  | 全链路联调，打通模型、推理引擎、业务接口，模拟真实调用场景 | P2 | 高强 | 待开始
|  | 全流程压测（真实流量回放、高峰流量模拟），验证性能、稳定性，模型效果回归测试 | P2 | 高强 | 待开始
| 灰度上线&观测 | 1. 制定上线方案、回滚方案，配置监控看板与告警规则 | P2 | 刘凯 | 待开始
|  | 2. 小流量灰度上线，实时监控耗时、资源占用、效果、错误率，及时调整参数 | P2 | 刘凯 | 待开始
|  | 3. 全量上线，持续观测72小时，项目复盘，输出项目总结报告 | P2 | 刘凯 | 待开始
通用分开发 | 银行通用大模型评分 | 融启银行分bank_S1_0 开发 | P1 | 锁晶晶 | 待开始 | 2026-05-18 | 2026-05-29
| 非银通用大模型评分 | 融启非银行分nbank_S1_0 开发 | P1 | 锁晶晶 | 待开始 | 2026-05-18 | 2026-05-29
| 多分类大模型评分 | 融启收入分开发 | P0 | 张春青 | 开发中 | 2026-04-13
算法探索 | 蒸馏探索 | 蒸馏方案，实验，效果对比；上线方式确认 | P0 | 王政力 | 已完成 | 2026-04-08 | 2026-04-14
| 集成模型探索 | 传统模型集成，大模型集成实验，效果对比 | P0 | 王政力 | 已完成 | 2026-03-30 | 2026-04-07
| 模型训练轻量优化 | 开展离线优化实验（INT8/INT4量化、KV Cache量化、结构化剪枝、小模型蒸馏） | P1 | 王政力 | 已完成 | 2026-03-06 | 2026-03-13
| 大模型微调 | 以互联网样本进行pfn的微调探索 | P0 | 王政力 | 已完成 | 2026-04-14 | 2026-04-22
| 预训练基座模型 | 预训练基座模型，大模型架构设计，预训练数据ppline, A100资源实验，大模型方案，训练执行计划等 | P0 | 王政力 | 开发中 | 2026-04-20 | 2026-07-24
| 在线学习 | 预训练后在线学习，微调设计，集成在推理环节 | P1 | 王政力 | 待开始 | 2026-07-27 | 2026-08-14
| 特殊情况训练，推测测试 | 训练，推理拆开测试，效果对其测试 | P1 | 锁晶晶 | 已完成 | 2026-04-16 | 2026-05-06
| 线下实验计划 | 模型服务使用的边界，风险，业务效果边界，业务验收标准，分类任务处理边界，验收标准设计； | P1 | 锁晶晶 | 已完成 | 2026-04-16 | 2026-05-06
经验积累 | 培训计划 | 大模型推理优化经验的分享 | P1 | 锁晶晶 | 待开始 | 2026-05-11 | 2026-06-26
项目推广 | 大模型评分推广 | 一阶段：榕树渠道陪跑验证(内部推广) | P1 | 孙邦宇 | 开发中 | 2026-04-13 | 2026-06-30
|  | 二阶段：大模型标准通用分推广 | P1 | 孙邦宇 | 待开始 | 2026-07-01 | 持续
| 百擎大模型平台推广 | 一阶段：百擎平台公司内部推广使用 | P1 | 孙邦宇 | 开发中 | 2026-04-27 | 2026-06-30
|  | 二阶段：百擎平台面向市场推广 | P1 | 孙邦宇 | 待开始 | 2026-07-01 | 持续

## 项目进度-副本 (hidden)
里程碑 | 任务模块 | 任务名称 | 优先级 | 责任人 | 状态 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 备注
大模型评分开发 | 榕树定制分 | 融启分S1_0 开发 | P0 | 锁晶晶 | 已完成 | 2026-01-10 | 2026-04-06
| 榕树定制分二期 | 融启分S2_0 开发 | P0 | 锁晶晶 | 开发中 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 复杂度4，响应时间长，评估是否需要定制开发
性能攻关一期 （百基版） | 优化开发 | 性能优化方案设计(含单笔预测使用多卡) | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-04-14 | 2026-04-17
|  | 推理部分代码解耦，作为后续推理功能基准 | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-04-17 | 2026-04-28
|  | 推理引擎开发1期 | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-04-29 | 2026-05-09
|  | 测试及验证 | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-05-11 | 2026-05-15
| 性能验证 | 1复杂度模型 api层适配；直接替换并兼容现有sre 服务； | P0 | 刘凯 | 已完成 | 2026-05-11 | 2026-05-14
|  | 特征对接百基 预发接口以及后续的生成接口 | P0 | 刘凯，彦天 | 开发中 | 2026-05-18 | 2026-05-21
|  | 提供8个验证模型（1复杂度） | P0 | 晶晶 | 已完成 | 2026-05-07 | 2026-05-08
|  | 测试方案设计（同样本多批次调用要保证一致，入模特征顺序保持与训练时一致） | P0 | all | 待开始 | 2026-05-07 | 2026-05-12
|  | 内部验证 1复杂度模型 8个模型 预发性能压测 | P0 | 刘凯 | 待开始 | 2026-05-13 | 2026-05-15
|  | 全链路 1复杂度模型 8个模型 预发性能压测 | P0 | 高强 | 待开始
|  | 5万样本500变量，模型复杂度4 模型性能试验 | P0 | 刘凯 | 开发中 | 2026-05-11 | 2026-05-21
|  | 提供8个验证模型（4复杂度） | P0 | 晶晶 | 待开始 | 2026-05-11 | 2026-05-13
|  | 全链路 1复杂度模型 8个模型 预发性能压测 | P0 | 高强 | 待开始
| 部署优化 （借用AI服务器资源， 百基服务） | 部署架构优化（模型分片、弹性扩缩容配置、热点缓存设置） | P0 | 刘凯 | 待开始 | 2026-04-29 | 2026-05-08
|  | 测试方案设计 | P0 | 刘凯 | 待开始 | 2026-05-11 | 2026-05-12
|  | 阶段性压测，验证性能（QPS、显存）是否达到预设阶段性目标 | P0 | 刘凯 | 待开始 | 2026-05-13 | 2026-05-15
|  | 画像兼容百基api | P0 | 高强 | 待开始 | 2026-05-09 | 2026-05-15
性能攻关 (画像版) | 代码重构 | LDM tab3.0_xxxx 模型性能提升
| 部署优化 （SRE） | 测试方案设计（同样本多批次调用要保证一致，入模特征顺序保持与训练时一致）
阶段性压测，验证性能（QPS、显存消耗、响应时间）
百擎一期（V1.0） | 需求分析及方案设计 | 业务需求梳理 | P0 | 胡琪、叶美女 | 已完成
|  | 方案设计及评审 | P0 | 项目组全员 | 已完成
|  | UI设计 | P0 | 周宏阳 | 已完成
| 系统开发 | 后端开发 | P0 | 邵勇、伟欣 | 已完成
|  | 前端开发 | P0 | 吴忠、邵禹铭 | 已完成
| 系统测试 | 测试方案评审 | P0 | 项目组全员 | 已完成
|  | 系统测试 | P0 | 博森、晨旭 | 已完成
|  | 安全测试 | P0 | 程海明团队 | 已完成
| 资源协调 | 训练模型服务器资源协调及部署 | P0 | 高强 | 已完成
| 上线及运营 | 上线 | P0 | 项目组全员 | 已完成
|  | 系统运行支持 | P0 | 胡琪 | 已完成
百擎一期（V1.1） | 升级迭代 | 工作台模块优化 | P0 | 伟欣 | 开发中 | 2026-05-05 | 2026-06-02
|  | 项目管理模块优化 | P0 | 伟欣 | 开发中 | 2026-05-05 | 2026-06-02
|  | 样本管理模块优化 | P0 | 伟欣 | 开发中 | 2026-05-05 | 2026-06-02
| 问题修复 | 模型训练环节稳定性增强 | P0 | 邵勇 | 开发中 | 2026-05-05 | 2026-06-02
|  | 模型对比环节问题修复 | P0 | 邵勇 | 开发中 | 2026-05-05 | 2026-06-02
|  | 模型验证环节问题修复 | P0 | 邵勇 | 开发中 | 2026-05-05 | 2026-06-02
百擎二期（V2.0） | 架构融合 | 画像&百基对接方案设计 | P0 | 高强、胡琪 | 待开始
|  | 画像&百基对接开发 | P0 | 刘凯、彦天 | 待开始
|  | 全流程功能验证 | P0 | 博森、晨旭 | 待开始
|  | 基于全新流程的模型性能测试 | P0 | 博森、晨旭 | 待开始
|  | GPU模型服务落地（非百基方案） | P0 | 高强、陆继春、维国 | 待开始
|  | 百擎训练，推理，api推理 全链路业务验证 | P0 | 高强、博森 | 待开始
| 异步训练/推理 | 交互方案设计 | P0 | 高强、胡琪 | 待开始
|  | 特征选择，效果评估等底层算法功能封装 | P0 | 晶晶 | 待开始
|  | 功能开发 | P0 | 伟欣 | 待开始
|  | 黑百盒测试 | P0 | 博森、晨旭 | 待开始
| 场景泛化 | 客户自定义特征 方案设计及评审 | P0 | 高强、胡琪 | 待开始
|  | 支持客户自定义特征,进行训练和推理功能开发 | P0 | 伟欣、彦天 | 待开始
|  | 功能测试 | P0 | 博森、晨旭 | 待开始
| 新算法兼容 | chronos-2算法集成 | P0 | 伟欣 | 待开始
|  | tab3.0算法集成 | P0 | 伟欣 | 待开始
|  | TabM算法集成 | P0 | 伟欣 | 待开始
业务系统兼容 | DTS | DTS环境GPU资源规划及部署 | P1 | 高强 | 待开始
|  | DTS模型测试功能兼容 | P1 | 高强 | 待开始
| 模开 | 模型训练的模型直接到Sigma并自动部署 | P1 | 高强 | 待开始
| Sigma | 接收来自百擎训练的模型 | P1 | 高强 | 待开始
| 计费方案 | 模型训练、模型推理等计费方案设计 | P1 | 高强 | 待开始
| 产管 | 接收展示并管理来自百擎的模型 | P1 | 高强 | 待开始
| 其他系统 | 待分析 | P1 | 高强 | 待开始
百擎待规划功能 | 待分析 | 支持根据产品匹配特征 | P1 | 高强 | 待开始
|  | 模型文件在线管理(gitee) | P1 | 高强 | 待开始
|  | 支持在线模型微调 | P1 | 高强 | 待开始
性能攻关二期 （百基版） | 性能评估 | 搭建性能测试环境，确定测试指标（latency、QPS、显存、CPU/GPU利用率），一机8卡目前一个模型部署在一张卡上，多模型部署方案设计 | P2 | 刘凯 | 待开始
|  | 分析测试数据，定位性能瓶颈（如显存过高、算子效率低、调度不合理等）， 输出瓶颈分析报告以及优化目标（优化目标：性能指标+功能指标+稳定性） | P2 | 刘凯 | 待开始
| 推理引擎优化 | 基础参数调优 | P2 | 刘凯 | 待开始
|  | 算子优化（算子融合、Padding优化）、调度优化（Batch调度、PagedAttention） | P2 | 刘凯 | 待开始
| 全链路联调&压测 | 业务侧接口改造（异步化、限流降级策略、优先级调度） | P2 | 高强 | 待开始
|  | 全链路联调，打通模型、推理引擎、业务接口，模拟真实调用场景 | P2 | 高强 | 待开始
|  | 全流程压测（真实流量回放、高峰流量模拟），验证性能、稳定性，模型效果回归测试 | P2 | 高强 | 待开始
| 灰度上线&观测 | 1. 制定上线方案、回滚方案，配置监控看板与告警规则 | P2 | 刘凯 | 待开始
|  | 2. 小流量灰度上线，实时监控耗时、资源占用、效果、错误率，及时调整参数 | P2 | 刘凯 | 待开始
|  | 3. 全量上线，持续观测72小时，项目复盘，输出项目总结报告 | P2 | 刘凯 | 待开始
通用分开发 | 银行通用大模型评分 | 融启银行分bank_S1_0 开发 | P1 | 锁晶晶 | 待开始 | 2026-05-18 | 2026-05-29
| 非银通用大模型评分 | 融启非银行分nbank_S1_0 开发 | P1 | 锁晶晶 | 待开始 | 2026-05-18 | 2026-05-29
| 多分类大模型评分 | 融启收入分开发 | P0 | 张春青 | 开发中 | 2026-04-13
算法探索 | 蒸馏探索 | 蒸馏方案，实验，效果对比；上线方式确认 | P0 | 王政力 | 已完成 | 2026-04-08 | 2026-04-14
| 集成模型探索 | 传统模型集成，大模型集成实验，效果对比 | P0 | 王政力 | 已完成 | 2026-03-30 | 2026-04-07
| 模型训练轻量优化 | 开展离线优化实验（INT8/INT4量化、KV Cache量化、结构化剪枝、小模型蒸馏） | P1 | 王政力 | 已完成 | 2026-03-06 | 2026-03-13
| 大模型微调 | 以互联网样本进行pfn的微调探索 | P0 | 王政力 | 已完成 | 2026-04-14 | 2026-04-22
| 预训练基座模型 | 预训练基座模型，大模型架构设计，预训练数据ppline, A100资源实验，大模型方案，训练执行计划等 | P0 | 王政力 | 开发中 | 2026-04-20 | 2026-07-24
| 在线学习 | 预训练后在线学习，微调设计，集成在推理环节 | P1 | 王政力 | 待开始 | 2026-07-27 | 2026-08-14
| 特殊情况训练，推测测试 | 训练，推理拆开测试，效果对其测试 | P1 | 锁晶晶 | 已完成 | 2026-04-16 | 2026-05-06
| 线下实验计划 | 模型服务使用的边界，风险，业务效果边界，业务验收标准，分类任务处理边界，验收标准设计； | P1 | 锁晶晶 | 已完成 | 2026-04-16 | 2026-05-06
构建自有基座能力 一期 | 结构化数据源码复现 | 1.统一表结构规范。2.多目标任务表格数据准备。3. 构建统一表格token化方案 目标：Transformer架构能学的数据集。 开源生成结构化数据代码实践；特征编码方式能否变换。 | P0 | 王政力 | 开发中 | 2026-04-29 | 2026-06-05
| 模型结构源码复现 | 1. 分类，回归类别判断。 2. 遮住某一列，模型预测 改变Transformer层数、头数 | P0 | 王政力 | 开发中 | 2026-04-29 | 2026-06-05
| 基座模型训练源码复现 | 1. 训练配置，环境搭建。 2. 训练目标：损失收敛稳定，通用表格特征分布学习参数提取保存 | P0 | 王政力 | 开发中 | 2026-06-29 | 2026-07-24
经验积累 | 培训计划 | 大模型训练经验的分享 | P1 | 锁晶晶 | 待开始 | 2026-05-11 | 2026-06-26
项目推广 | 大模型评分推广 | 一阶段：榕树渠道陪跑验证(内部推广) | P1 | 孙邦宇 | 开发中 | 2026-04-13 | 2026-05-31
|  | 二阶段：大模型标准通用分推广 | P1 | 孙邦宇 | 待开始 | 2026-06-01 | 持续
| 百擎大模型平台推广 | 一阶段：百擎平台公司内部推广使用 | P1 | 孙邦宇 | 开发中 | 2026-04-27 | 2026-05-31
|  | 二阶段：百擎平台面向市场推广 | P1 | 孙邦宇 | 待开始 | 2026-06-01 | 持续

## 项目卡点清单
问题分类 | 问题描述 | 跟进人 | 状态 | 发现日期 | 计划解决日期 | 跟进内容
资源类 | 生产环境GPU服务器数量不足 | 孙邦宇 | 跟进中 | - |  | 20260414: 部门26年6台5090GPU采购需求。运维同事反馈预计4月底完成采购，采购完成后预计2周左右时间可应用。 20260422: 参与沟通京东GPU服务器租用，预计5月1号后陆续上架到兆维机房。 20260513: 采购同时反馈，京东云5090租用合同已提交审批流程，持续跟进中。 20260518:
| 高性能、大显存 GPU资源不足 | 孙邦宇 | 跟进中 | - |  | 20260514: 已与AaaS团队沟通，后续可协调申请试用A100资源，在A100上进行模型训练，观察效果及性能。
| 百擎 训练GPU资源规划 | 高强 | 跟进中 | 2026-04-13 | 2026-05-22 | 20260414: 已协调组内资源，将模开研发二部4090服务器迁移到兆维生产环境，用于百擎在线训练模型。 20260416: 模型gpu服务已经下线，上线到兆维环境已经同运维沟通清楚，工单已提交，待执行，预计0617服务器部署完成。 20260423: GPU服务器已经上架到兆维机房，供百擎服务进行模型训练。 20260513: 已规划maas GPU集群，后续统一管理协调，百擎推理训练，api 调用均基于gpu集群。
工程类 | 开源算法性能不佳 | 锁晶晶 | 跟进中 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 20260407: 业务组在工程方面的尝试方案提升了推理效果，但损失了模型效果，最终通过变量和样本挑选保证模型效果，推理单条耗时1s。
| 模型调度算法优化 | 高强 | 已完结 | 2026-03-04 | 2026-05-15 | 20260414: 已同步沟通刘凯，将作为性能优化核心目标，计划优化后能最大限度使用GPU资源 20260422: 再次跟进AI侧开发进度，反馈在第二阶段将进行优化，能保证单笔模型推理，能最大限度发挥多张GPU卡的性能。 20260513: tab2.5_n1_f145_6k 模型性能验证有很大提升，满足后续业务诉求。
效果类 | 榕树定制模型响应时间过长，接近2秒 | 高强 | 已完结 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 20260414: 已同步沟通刘凯，将作为性能优化核心目标，计划优化后能达到300ms。 20260513: tab2.5_n1_f145_6k 模型性能验证有很大提升，满足后续业务诉求。

## 临时任务
需求名称 | 跟进人 | 提出人 | 状态 | 备注
国产GPU使用调研 | 邦宇 | 韩士渊 | 已完成 | AI团队反馈，国产GPU兼容性差
百擎最大在线人数，最大部署模型数（分析师提供模型） | 高强 | 韩士渊 | 跟进中 | 目前，1个模型（50纬1复杂度），1机8卡，400并发，平均响应1.5s, gpu 消耗96% ；待提供更多模型进行多模型调用测试。 20260423: 分析师已提供两套新模型，目前模型服务组同事正在部署，待模型上线后，组织并发性能压测。 20260515: 研发同事正在支持京东定制GPU模型部署，待完成复杂度N=4模型验证后，即将开始多模型部署验证。
A100资源借用 | 晶晶 | 刘凯 | 跟进中 | 20260514: 已提供A100资源，内部尝试使用中
组织大模型训练经验(昀彰)的分享 | 韩士渊 | 锁晶晶 | 跟进中 | 请昀彰团队有大模型训练经验的同事分享
结构化模型支持客户自定义x,进行训练和推理 | 高强 | 韩士渊 | 跟进中 | 20240428: 初次反馈；现状目前百擎支持，线上api不支持，后续将支持该功能。 20240509: 已归纳到新需求中，后续推动实现。
百擎最大在线人数测算 | 高强 | 韩士渊 | 未开始
5090上线兆维机房 | 高强 | 韩士渊 | 未开始
最大模型部署量测算 | 高强 | 韩士渊 | 已完成 | 按百基最新性能结果，单卡最多部署3到4个N1模型，1个N4模型
线上及模开环境gpu资源监控 | 高强 | 韩士渊 | 跟进中 | 已排期，7月21号上线
mass 单机房mttr方案沟通及落地 | 高强 | 韩士渊 | 已完成 | 已上线。

## 部署情况
[7 empty] | 1. scorerqywxbase_V1_3 — 可上线候选 ✅ | 模型名称 | 预估 baked KV 显存 | 24GB 4090 能否加载 | 备注说明 | 备注
[8 empty] | n1_f100_50000 | ~12 GiB | 是 | 显存占用约 12GB，可轻松加载 | 已上线
[8 empty] | n1_f200_20000 | 9.8 GiB | 是 | 基准测试模型，实测显存 9.8GB，可稳定加载 | 已上线
[8 empty] | n1_f200_50000 | ~25 GiB | 否 | 显存需求 25GB，超出 24GB 上限，无法加载 | 无法部署
[8 empty] | n4_f200_20000 | ~39 GiB | 否 | 显存需求 39GB，大幅超出 24GB 上限，无法加载 | 无法部署
[8 empty] | n4_f100_50000 | ~49 GiB | 否 | 显存需求 49GB，大幅超出 24GB 上限，无法加载 | 无法部署
[8 empty] | n4_f200_50000 | ~98 GiB | 否 | 显存需求 98GB，大幅超出 24GB 上限，无法加载 | 无法部署
[8 empty] | n8_f100_50000 | ~98 GiB | 否 | 显存需求 98GB，大幅超出 24GB 上限，无法加载 | 无法部署
[8 empty] | n8_f200_20000 | ~78 GiB | 否 | 显存需求 78GB，大幅超出 24GB 上限，无法加载 | 无法部署
[8 empty] | n8_f200_50000 | ~196 GiB | 否 | 显存需求 196GB，大幅超出 24GB 上限，无法加载 | 无法部署
[8 empty] | N1_f100_5w(正式） |  |  |  | 已上线
[8 empty] | N1_f200_2w(正式） |  |  |  | 已上线
[8 empty] | N1_f100_2w(test) |  |  |  | 已上线
[8 empty] | n4_f100_2w(正式) |  |  |  | 已上线
[8 empty] | N4_f200_2w(test) |  |  |  | 无法部署
|  |  |  | scorerqywxbase | V1_5 | 部署上线 | 2. scorerqywxbase_V1_4 — 可上线候选 ✅
scorerqywxbaseinner_V1_5
指标 | f147_6k（基线） | f200_20000 | f100_50000
srv p50 @c1 | 40 ms | 105 ms (2.6×) | 118 ms (3.0×)
srv p50 @c16 | 40 ms | 104 ms | 118 ms
srv p50 @c64 | 40 ms | 121 ms | 119 ms
QPS @c64 | ~870 | 360 (-59%) | 416 (-52%)
QPS 天花板 | ~1250 (c142–c150) | 未测 (>360) | 未测 (>416)
显存 footprint | ~4.8 GiB | 11.6 GiB | 14.44 GiB
训练上下文 | 6k × 147 feat | 20k × 200 feat | 50k × 100 feat

## 2.5模型性能
百擎结构化模型 · 自测单次性能 vs 全链路压测各梯度性能 全量对比
模型信息 |  |  |  | ◀ 自测单次性能（各并发梯度） | [8 empty] | ▶ 全链路压测（各并发梯度） | [9 empty] | 差值分析
模型名称 | 上线状态 | 精度/产物 | Parity & Smoke验证 | 并发 | srv_p50 (ms) | srv_p90 (ms) | srv_p99 (ms) | clt_p50 (ms) | clt_p90 (ms) | clt_p99 (ms) | QPS/RPS | p99_IQR | 并发 | TPS | 平均响应 (ms) | TP90 (ms) | TP95 (ms) | TP99 (ms) | QPS | 错误数 | 错误率 (%) | GPU 利用率(%) | 响应放大倍数 (avg/clt_p99@c1) | TPS/并发 效率 | 压测结论 | 备注
scorerqywxbase_V1_3 (N1_f100_5w) | 可上线✅(正式) | baked.vldm+bf16 | FP32✅ 2.82e-07 ¦ BF16✅0.00637 GPU bake✅ byte identity ¦ Smoke✅ 均通过 | 1 | 118 | 120 | 131 | 120 | 122 | 133 | 8.3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 显存: ~12.34 GiB (峰值14.4 GiB, 饱和~c32) ¦ BF16上线;4090/5090均可部署
|  |  |  | 2 | 118 | 119 | 121 | 120 | 121 | 122 | 16.7 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 4 | 118 | 120 | 121 | 120 | 122 | 124 | 33.2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 8 | 119 | 122 | 131 | 122 | 125 | 134 | 65.1 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 16 | 118 | 121 | 132 | 123 | 125 | 137 | 128.6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 83.92 | 237 | 236 | 238 | 352 | 83 | 0 | 0% | 85% | 1.78 | 4.2 | ✅ 正常
|  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 124.41 | 239 | 241 | 247 | 355 | 124 | 0 | 0% | 85% | 1.8 | 4.15 | ✅ 正常
|  |  |  | 32 | 118 | 123 | 183 | 125 | 132 | 200 | 249.8 | 145 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 156.9 | 253 | 273 | 283 | 372 | 156 | 0 | 0% | 83% | 1.9 | 3.92 | ⚠️ 饱和 | 饱和拐点
|  |  |  | 48 | 118 | 128 | 241 | 128 | 141 | 300 | 348.4 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 185.38 | 267 | 283 | 302 | 359 | 190 | 0 | 0% | 81% | 2.01 | 3.71 | ⚠️ 饱和 | 饱和拐点
|  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 211.64 | 281 | 312 | 351 | 416 | 216 | 0 | 0% | 71% | 2.11 | 3.53 | ⚠️ 饱和 | 饱和拐点
|  |  |  | 64 | 119 | 235 | 306 | 132 | 250 | 324 | 416.3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 242.21 | 327 | 355 | 389 | 411 | 251 | 2 | 1% | 82% | 2.46 | 3.03 | ⚠️ 饱和 | 饱和拐点
scorerqywxbase_V1_4 (N1_f200_2w) | 可上线✅(正式) | baked.vldm+bf16 | FP32 SOP跳过(独立验证通过) BF16✅0.00274 ¦ bake✅ ¦ Smoke✅Native+Sigma | 1 | 105 | 117 | 158 | 107 | 119 | 160 | 9 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 显存: ~9.78 GiB (峰值11.6 GiB, 饱和~c48) ¦ BF16上线
|  |  |  | 2 | 106 | 118 | 136 | 108 | 119 | 138 | 18.1 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 4 | 106 | 110 | 124 | 108 | 113 | 126 | 36.6 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 8 | 105 | 115 | 194 | 109 | 119 | 197 | 70.2 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 16 | 104 | 110 | 134 | 110 | 116 | 141 | 143.4 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 93.39 | 212 | 214 | 218 | 313 | 93 | 0 | 0% | 83% | 1.32 | 4.67 | ✅ 正常
|  |  |  | 32 | 102 | 108 | 146 | 112 | 118 | 180 | 278.9 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 48 | 106 | 209 | 271 | 120 | 224 | 293 | 326.6 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 206.13 | 289 | 321 | 373 | 404 | 207 | 0 | 0% | 75% | 1.81 | 3.44 | ⚠️ 饱和 | 饱和拐点
|  |  |  | 64 | 121 | 216 | 297 | 140 | 236 | 320 | 359.8 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 224.05 | 352 | 405 | 432 | 565 | 233 | 3 | 2% | 62% | 2.2 | 2.8 | ⚠️ 饱和 | 饱和拐点
scorerqywxbase_V1_5 (N4_f100_2w) | 可上线✅(正式) | baked.vldm+bf16 | FP32✅2.41e-07 ¦ BF16✅0.00247 bake✅ ¦ Native✅ ¦ Sigma✅(宿主机) | 1 | 179.1 | 181.1 | 183 | 180.2 | 182.1 | 185 | 5.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 显存: ~17.93 GiB (峰值~21.1G, 饱和~c48) ¦ BF16上线;Sigma宿主机运行(镜像未内置)
|  |  |  | 2 | 179.1 | 182 | 185.1 | 181.1 | 183.8 | 187.3 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 4 | 179.1 | 182 | 186.1 | 181.5 | 184.2 | 187.9 | 21.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 8 | 179.1 | 182 | 184.1 | 182.3 | 184.8 | 190 | 43.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 16 | 180.1 | 182 | 185.1 | 184.3 | 187.3 | 190.6 | 86.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 50.17 | 395 | 404 | 408 | 500 | 51 | 0 | 0% | 82% | 2.14 | 2.51 | ✅ 正常
|  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 70 | 426 | 436 | 441 | 533 | 71 | 0 | 0% | 75% | 2.3 | 2.33 | ✅ 正常
|  |  |  | 32 | 181.1 | 184.1 | 197.1 | 188.2 | 191.9 | 254.1 | 168.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 84.56 | 469 | 466 | 475 | 1043 | 85 | 34 | 28% | 84% | 2.54 | 2.11 | —
|  |  |  | 48 | 184.1 | 188 | 368.1 | 193.9 | 198.5 | 386.6 | 235.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 64 | 186.1 | 261.1 | 374 | 198.1 | 278 | 451.8 | 293.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
(N4_f200_1w) 无上线验证 | —(无上线验证) | — | — | 1 | 183 | 185.1 | 188 | 184.8 | 187 | 190.3 | 5.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 显存: ~20.4 GiB (峰值20941~21259 MiB) ¦ 压测行数10000与上线标注2w不一致;GPU接近单卡上限
|  |  |  | 2 | 183 | 186.1 | 188 | 185.3 | 187.8 | 190.6 | 10.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 4 | 183 | 185.1 | 188 | 185.7 | 188 | 191.2 | 21.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 8 | 183 | 186.1 | 188 | 187 | 189.6 | 192.6 | 42.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 16 | 184.1 | 187 | 191.1 | 189.6 | 192.5 | 198.1 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 32 | 185.1 | 189.1 | 194 | 195.2 | 198.4 | 264.4 | 162.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 48 | 194 | 378.1 | 389.1 | 207 | 394 | 411.9 | 191.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 64 | 199 | 384.3 | 455.2 | 216.3 | 403.5 | 475.6 | 217.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
scorerqywbase_V2_0_n1_f147_6000 |  | scorerqywbase_V2_0 | — | [9 empty] | 20 | 127.81 | 155 | 170 | 221 | 238 | 130 | 0 | 0% | 76% | — | 6.39 | ✅ 正常 | 显存: — ¦ 无上线评估;自测仅c48/c64拐点数据
[13 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
[13 empty] | 60 | 216.88 | 274 | 367 | 382 | 425 | 218 | 1 | 0% | 53% | — | 3.61 | ⚠️ 饱和 | 饱和拐点
[13 empty] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
[13 empty] | 80 | 240.66 | 329 | 402 | 456 | 522 | 246 | 0 | 0% | 40% | — | 3.01 | ⚠️ 饱和 | 饱和拐点
[13 empty] | 90 | 233.08 | 382 | 488 | 510 | 930 | 240 | 11 | 2% | 58% | — | 2.59 | ⚠️ 饱和 | 饱和拐点
[13 empty] | 100 | 186.66 | 499 | 900 | 1075 | 2371 | — | 92 | 369% | 83% | — | 1.87 | ❌ 高错误 | 饱和拐点
scorerqywxbaseinner_V1_0 (N1_f100_2w FP32回退) | ⚠️FP32回退(test) | baked-fp32.vldm+fp32 | FP32✅8.92e-08 ¦ BF16❌0.01497>0.01门槛 bake✅(fp32路径) ¦ Smoke✅(fp32) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 显存: ~9.91 GiB ¦ BF16未过门槛,回退FP32;配置N1_f100_2w
scorerqywxbaseinner_V1_1 (N1_f200_5w 显存不足) | ❌ 显存不足 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 显存: —(OOM) ¦ 配置N1_f200_5w;无法部署
scorerqywxbaseinner_V1_5 | ❌ 显存不足 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
n1_f145_6000 |  |  |  | 48 | [5 empty] | 129 | 804
|  |  |  | 64 | [5 empty] | 168 | 842
模型自测性能 ¦ 延迟单位:ms ¦ 每行=模型×并发级别 ¦ 饱和拐点行高亮
模型标识 |  |  |  |  | 上线验证 | [8 empty] | 详情(各并发级别) | [9 empty] | 备注
压测模型名 | 上线模型名 | N | 特征数f | 训练行数 | 上线状态 | 选定产物/精度 | FP32 parity | BF16 parity | GPU bake验证 | Smoke测试 | 显存估算(GiB) | 压测显存峰值 | 饱和拐点 | 并发 | srv_p50 | srv_p90 | srv_p99 | clt_p50 | clt_p90 | clt_p99 | QPS/RPS | p99_IQR | GPU_MiB | 备注
n1_f100_50000 | scorerqywxbase_V1_3 | 1 | 100 | 5w(50000) | 可上线✅(正式) | baked.vldm+bf16 | ✅ 2.82e-07 | ✅ 0.00637 | ✅ byte identity | ✅ 均通过 | ~12.34 | 14.4 GiB | ~c32 | 1 | 118 | 120 | 131 | 120 | 122 | 133 | 8.3 | 2 | — | BF16上线;4090/5090均可部署
[14 empty] | 2 | 118 | 119 | 121 | 120 | 121 | 122 | 16.7 | 10 | —
[14 empty] | 4 | 118 | 120 | 121 | 120 | 122 | 124 | 33.2 | 2 | —
[14 empty] | 8 | 119 | 122 | 131 | 122 | 125 | 134 | 65.1 | 51 | —
[14 empty] | 16 | 118 | 121 | 132 | 123 | 125 | 137 | 128.6 | 4 | —
[14 empty] | 32 | 118 | 123 | 183 | 125 | 132 | 200 | 249.8 | 145 | —
[14 empty] | 48 | 118 | 128 | 241 | 128 | 141 | 300 | 348.4 | 42 | —
[14 empty] | 64 | 119 | 235 | 306 | 132 | 250 | 324 | 416.3 | 4 | —
n1_f200_20000 | scorerqywxbase_V1_4 | 1 | 200 | 2w(20000) | 可上线✅(正式) | baked.vldm+bf16 | SOP跳过(--skip-parity),独立bf16验证通过 | ✅ 0.00274 | ✅ | ✅ Native+Sigma | ~9.78 | 11.6 GiB | ~c48 | 1 | 105 | 117 | 158 | 107 | 119 | 160 | 9 | 61 | — | BF16上线
[14 empty] | 2 | 106 | 118 | 136 | 108 | 119 | 138 | 18.1 | 42 | —
[14 empty] | 4 | 106 | 110 | 124 | 108 | 113 | 126 | 36.6 | 26 | —
[14 empty] | 8 | 105 | 115 | 194 | 109 | 119 | 197 | 70.2 | 23 | —
[14 empty] | 16 | 104 | 110 | 134 | 110 | 116 | 141 | 143.4 | 24 | —
[14 empty] | 32 | 102 | 108 | 146 | 112 | 118 | 180 | 278.9 | 65 | —
[14 empty] | 48 | 106 | 209 | 271 | 120 | 224 | 293 | 326.6 | 36 | —
[14 empty] | 64 | 121 | 216 | 297 | 140 | 236 | 320 | 359.8 | 14 | —
n4_f100_20000 | scorerqywxbase_V1_5 | 4 | 100 | 2w(20000) | 可上线✅(正式) | baked.vldm+bf16 | ✅ 2.41e-07 | ✅ 0.00247 | ✅ | ✅ Native;✅ Sigma(宿主机) | ~17.93 | ~21.1G(21135MiB) | ~c48 | 1 | 179.1 | 181.1 | 183 | 180.2 | 182.1 | 185 | 5.5 | — | 21135 | BF16上线;Sigma宿主机运行(镜像未内置)
[14 empty] | 2 | 179.1 | 182 | 185.1 | 181.1 | 183.8 | 187.3 | 11 | — | 21135
[14 empty] | 4 | 179.1 | 182 | 186.1 | 181.5 | 184.2 | 187.9 | 21.9 | — | 21135
[14 empty] | 8 | 179.1 | 182 | 184.1 | 182.3 | 184.8 | 190 | 43.7 | — | 21135
[14 empty] | 16 | 180.1 | 182 | 185.1 | 184.3 | 187.3 | 190.6 | 86.6 | — | 21137
[14 empty] | 32 | 181.1 | 184.1 | 197.1 | 188.2 | 191.9 | 254.1 | 168.1 | — | 21139
[14 empty] | 48 | 184.1 | 188 | 368.1 | 193.9 | 198.5 | 386.6 | 235.4 | — | 21157
[14 empty] | 64 | 186.1 | 261.1 | 374 | 198.1 | 278 | 451.8 | 293.6 | — | 21157
n4_f200_10000 |  | 4 | 200 |  |  | — | — | — | — | — | — |  |  | 1 | 183 | 185.1 | 188 | 184.8 | 187 | 190.3 | 5.4 | — | 20941 | 压测行数10000与上线标注2w不一致;GPU~20.4G接近单卡上限
[14 empty] | 2 | 183 | 186.1 | 188 | 185.3 | 187.8 | 190.6 | 10.8 | — | 20941
[14 empty] | 4 | 183 | 185.1 | 188 | 185.7 | 188 | 191.2 | 21.4 | — | 20941
[14 empty] | 8 | 183 | 186.1 | 188 | 187 | 189.6 | 192.6 | 42.6 | — | 20941
[14 empty] | 16 | 184.1 | 187 | 191.1 | 189.6 | 192.5 | 198.1 | 84 | — | 20943
[14 empty] | 32 | 185.1 | 189.1 | 194 | 195.2 | 198.4 | 264.4 | 162.8 | — | 20945
[14 empty] | 48 | 194 | 378.1 | 389.1 | 207 | 394 | 411.9 | 191.1 | — | 21259
[14 empty] | 64 | 199 | 384.3 | 455.2 | 216.3 | 403.5 | 475.6 | 217.7 | — | 21259
n1_f145_6000 | —(无上线评估) | 1 | 145 | 6000 | 仅压测 | — | — | — | — | — | — | — | — | ６４ | [5 empty] | １６８ | ８４２
[14 empty] | 48 | — | — | — | — | — | 129 | 804 | — | — | 仅c48拐点数据;RPS最高(804)、延迟最低(129ms)
—(无压测) | scorerqywxbaseinner_V1_0 | 1 | 100 | 2w(20000) | ⚠️FP32回退(test) | baked-fp32.vldm+fp32 | ✅ 8.92e-08 | ❌ 0.01497>0.01门槛 | ✅(fp32路径) | ✅(fp32) | ~9.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | BF16未过门槛,回退FP32;配置N1_f100_2w
—(无部署，无压测) | scorerqywxbaseinner_V1_1 | 1 | 200 | 5w(50000) | ❌ 显存不足 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 配置N1_f200_5w
—(无部署，无压测) | scorerqywxbaseinner_V1_5 |  |  |  | ❌ 显存不足
模型 | 压测开始时间 | 用例名称 | 并发数 | 总请求数 | 错误数 | 错误率(%) | TPS | 平均响应(ms) | TP90(ms) | TP95(ms) | TP99(ms) | QPS | Mass网关耗时 | GPU算力利用率 | 备注
scorerqywbase_V2_0_n1_f147_6000 | 2026-07-13 20:54 | scorerqywbase_V2_0_n1 | 20 | 38338 | 0 | 0 | 127.81 | 155 | 170 | 221 | 238 | 130 |  | 76%
| 2026-07-13 21:15 | scorerqywbase_V2_0_n1 | 60 | 65182 | 1 | 0 | 216.88 | 274 | 367 | 382 | 425 | 218 |  | 53%
| 2026-07-13 21:22 | scorerqywbase_V2_0_n1 | 80 | 72480 | 0 | 0 | 240.66 | 329 | 402 | 456 | 522 | 246 |  | 40%
| 2026-07-13 21:32 | scorerqywbase_V2_0_n1 | 90 | 70383 | 11 | 0.02 | 233.08 | 382 | 488 | 510 | 930 | 240 |  | 58%
| 2026-07-13 21:30 | scorerqywbase_V2_0_n1 | 100 | 2493 | 92 | 3.69 | 186.66 | 499 | 900 | 1075 | 2371 |  |  | 83%
scorerqywxbase_V1_3_n1_f100_50000 | 2026-07-13 19:36:14（5min） | scorerqywxbase_V1_3_n1 | 20 | 25185 | 0 | 0 | 83.92 | 237 | 236 | 238 | 352 | 83 |  | 85%
| 2026-07-13 19:43:42（5min） | scorerqywxbase_V1_3_n1 | 30 | 37348 | 0 | 0 | 124.41 | 239 | 241 | 247 | 355 | 124 |  | 85%
| 2026-07-13 19:51:11（5min） | scorerqywxbase_V1_3_n1 | 40 | 47127 | 0 | 0 | 156.9 | 253 | 273 | 283 | 372 | 156 |  | 83%
| 2026-07-13 20:00:12（5min） | scorerqywxbase_V1_3_n1 | 50 | 55712 | 0 | 0 | 185.38 | 267 | 283 | 302 | 359 | 190 |  | 81%
| 2026-07-13 20:06:22（5min） | scorerqywxbase_V1_3_n1 | 60 | 63639 | 0 | 0 | 211.64 | 281 | 312 | 351 | 416 | 216 |  | 71%
| 2026-07-13 20:12:26（5min） | scorerqywxbase_V1_3_n1 | 80 | 25623 | 2 | 0.01 | 242.21 | 327 | 355 | 389 | 411 | 251 |  | 82%
scorerqywxbase_V1_4_n1_f200_20000 | 2026-07-13 21:01 | scorerqywxbase_V1_4_n1 | 20 | 28025 | 0 | 0 | 93.39 | 212 | 214 | 218 | 313 | 93 |  | 83%
| 2026-07-13 21:07 | scorerqywxbase_V1_4_n1 | 60 | 61980 | 0 | 0 | 206.13 | 289 | 321 | 373 | 404 | 207 |  | 75%
| 2026-07-13 21:13 | scorerqywxbase_V1_4_n1 | 80 | 13802 | 3 | 0.02 | 224.05 | 352 | 405 | 432 | 565 | 233 |  | 62%
scorerqywxbase_V1_5_n4_f100_20000 | 2026-07-13 20:18:30（5min） | scorerqywxbase_V1_5_n4 | 20 | 15058 | 0 | 0 | 50.17 | 395 | 404 | 408 | 500 | 51 |  | 82%
| 2026-07-13 20:25 | scorerqywxbase_V1_5_n4 | 30 | 21023 | 0 | 0 | 70 | 426 | 436 | 441 | 533 | 71 |  | 75%
| 2026-07-13 20:33 | scorerqywxbase_V1_5_n4 | 40 | 12203 | 34 | 0.28 | 84.56 | 469 | 466 | 475 | 1043 | 85 |  | 84%
1. scorerqywxbase_V1_3 — 可上线候选 ✅ |  |  | N1_f100_5w(正式）
项目 | 结果 |  | BF16上线
选定产物 | baked.vldm + bfloat16
FP32 parity | ✅ max_abs = 2.82e-07
BF16 parity | ✅ max_abs = 0.00637
GPU bake + validate | ✅ byte identity 通过
Native / Sigma smoke | ✅ 均通过
显存估算 | ~12.34 GiB（4090/5090 均可）
2. scorerqywxbase_V1_4 — 可上线候选 ✅ |  |  | N1_f200_2w(正式）
项目 | 结果 |  | BF16上线
选定产物 | baked.vldm + bfloat16
FP32 parity | 容忍 SOP 中跳过（--skip-parity），独立 bf16 验证通过
BF16 parity | ✅ max_abs = 0.00274
GPU bake + validate | ✅
Native / Sigma smoke | ✅
显存估算 | ~9.78 GiB
3. scorerqywxbase_V1_5 — 可上线候选 ✅ |  |  | n4_f100_2w(正式)
项目 | 结果 |  | BF16上线
选定产物 | baked.vldm + bfloat16
FP32 parity | ✅ max_abs = 2.41e-07
BF16 parity | ✅ max_abs = 0.00247
GPU bake + validate | ✅
Native smoke | ✅
Sigma smoke | ✅（宿主机 uv run vldm-sigma-server，因 SOP 镜像未内置 sigma）
显存估算 | ~17.93 GiB
4. scorerqywxbaseinner_V1_0 — 可上线候选（FP32 回退）⚠️ |  |  | N1_f100_2w(test)
项目 | 结果 |  | BF16上线
选定产物 | baked-fp32.vldm + float32（非默认 bf16）
FP32 parity | ✅ max_abs = 8.92e-08
BF16 parity | ❌ max_abs = 0.01497 > 0.01 门槛
GPU bake + validate | ✅（float32 路径）
Native / Sigma smoke | ✅（float32）
显存估算 | ~9.91 GiB
5. 显存不足无法部署的
scorerqywxbaseinner_V1_1 |  |  | N1_f200_5w(test)
scorerqywxbaseinner_V1_5 |  |  | N4_f200_2w(test)
n1 系列模型压测详情（延迟单位：ms） | [18 empty] | 记录日期
| n1_f200_20000 (显存峰值: 11.6 GiB ¦ 饱和拐点: ~c48) | [7 empty] | n1_f100_50000 (显存峰值: 14.4 GiB ¦ 饱和拐点: ~c32) | [7 empty] | n1_f145_6000 |  | 6.12
并发 | srv_p50 | srv_p90 | srv_p99 | clt_p50 | clt_p90 | clt_p99 | QPS | p99_IQR | srv_p50 | srv_p90 | srv_p99 | clt_p50 | clt_p90 | clt_p99 | QPS | p99_IQR | P99 | RPS
1 | 105 | 117 | 158 | 107 | 119 | 160 | 9 | 61 | 118 | 120 | 131 | 120 | 122 | 133 | 8.3 | 2
2 | 106 | 118 | 136 | 108 | 119 | 138 | 18.1 | 42 | 118 | 119 | 121 | 120 | 121 | 122 | 16.7 | 10
4 | 106 | 110 | 124 | 108 | 113 | 126 | 36.6 | 26 | 118 | 120 | 121 | 120 | 122 | 124 | 33.2 | 2
8 | 105 | 115 | 194 | 109 | 119 | 197 | 70.2 | 23 | 119 | 122 | 131 | 122 | 125 | 134 | 65.1 | 51
16 | 104 | 110 | 134 | 110 | 116 | 141 | 143.4 | 24 | 118 | 121 | 132 | 123 | 125 | 137 | 128.6 | 4
32 | 102 | 108 | 146 | 112 | 118 | 180 | 278.9 | 65 | 118 | 123 | 183 | 125 | 132 | 200 | 249.8 | 145
48 | 106 | 209 | 271 | 120 | 224 | 293 | 326.6 | 36 | 118 | 128 | 241 | 128 | 141 | 300 | 348.4 | 42 | 129 | 804
64 | 121 | 216 | 297 | 140 | 236 | 320 | 359.8 | 14 | 119 | 235 | 306 | 132 | 250 | 324 | 416.3 | 4 | 168 | 842
关键摘要对比 | [15 empty] | 记录日期
指标 |  |  |  |  | n1_f200_20000 |  |  |  |  | n1_f100_50000 | [5 empty] | 6.12
srv p50 @c1 |  |  |  |  | 105 ms |  |  |  |  | 118 ms
srv p99 @c1 |  |  |  |  | 158 ms |  |  |  |  | 131 ms
clt p99 @c1 |  |  |  |  | 160 ms |  |  |  |  | 133 ms
QPS @c16 |  |  |  |  | 143.4 |  |  |  |  | 128.6
QPS @c32 |  |  |  |  | 278.9 |  |  |  |  | 249.8
QPS @c64 |  |  |  |  | 359.8 |  |  |  |  | 416.3
饱和拐点(p90) |  |  |  |  | ~c48 (srv p90=209 ms) |  |  |  |  | ~c32 (srv p99=183 ms)
n4 系列模型压测详情（延迟单位：ms）1卡4090部署1个N=4模型，压测结果 | [16 empty] | 记录日期
| n4_f100_20000 (GPU: ~21.1 GiB / 21135 MiB) | [7 empty] | n4_f200_10000 (GPU: ~20.4 GiB / 20941 MiB) | [7 empty] | 6.11
并发 | srv_p50 | srv_p90 | srv_p99 | clt_p50 | clt_p90 | clt_p99 | rps | GPU_MiB | srv_p50 | srv_p90 | srv_p99 | clt_p50 | clt_p90 | clt_p99 | rps | GPU_MiB
1 | 179.1 | 181.1 | 183 | 180.2 | 182.1 | 185 | 5.5 | 21135 | 183 | 185.1 | 188 | 184.8 | 187 | 190.3 | 5.4 | 20941
2 | 179.1 | 182 | 185.1 | 181.1 | 183.8 | 187.3 | 11 | 21135 | 183 | 186.1 | 188 | 185.3 | 187.8 | 190.6 | 10.8 | 20941
4 | 179.1 | 182 | 186.1 | 181.5 | 184.2 | 187.9 | 21.9 | 21135 | 183 | 185.1 | 188 | 185.7 | 188 | 191.2 | 21.4 | 20941
8 | 179.1 | 182 | 184.1 | 182.3 | 184.8 | 190 | 43.7 | 21135 | 183 | 186.1 | 188 | 187 | 189.6 | 192.6 | 42.6 | 20941
16 | 180.1 | 182 | 185.1 | 184.3 | 187.3 | 190.6 | 86.6 | 21137 | 184.1 | 187 | 191.1 | 189.6 | 192.5 | 198.1 | 84 | 20943
32 | 181.1 | 184.1 | 197.1 | 188.2 | 191.9 | 254.1 | 168.1 | 21139 | 185.1 | 189.1 | 194 | 195.2 | 198.4 | 264.4 | 162.8 | 20945
48 | 184.1 | 188 | 368.1 | 193.9 | 198.5 | 386.6 | 235.4 | 21157 | 194 | 378.1 | 389.1 | 207 | 394 | 411.9 | 191.1 | 21259
64 | 186.1 | 261.1 | 374 | 198.1 | 278 | 451.8 | 293.6 | 21157 | 199 | 384.3 | 455.2 | 216.3 | 403.5 | 475.6 | 217.7 | 21259
n4 饱和拐点：n4_f100_20000 约 c48（srv p99 急升至 368 ms）；n4_f200_10000 约 c48（srv p90 急升至 378 ms）。
各模型 c48 饱和拐点性能对比 | [5 empty] | 记录日期
c48 = 48并发，为大多数模型p90/p99开始明显爬升的饱和临界点；延迟单位 ms，RPS为实测吞吐量 | [5 empty] | 6.12
模型 | n (ensemble) | 特征数 f | 训练行数 | clt p99 @c48 (ms) | RPS @c48
N = 1 （单模型推理）
n1_f145_6000 | 1 | 145 | 6000 | 129 | 804
n1_f200_20000 | 1 | 200 | 20000 | 293 | 326
n1_f100_50000 | 1 | 100 | 50000 | 300 | 348
N = 4 （4模型集成推理）
n4_f100_20000 | 4 | 100 | 20000 | 387 | 235
n4_f200_10000 | 4 | 200 | 10000 | 412 | 191

## tabM模型性能
融启云网分s、x-基础款版本测试报告
| 测试范围 | 1、scorerqywsbase V1_0 融启云网分s-基础款 2、scorerqywxbase V1_1 融启云网分x 3、scorerqywxbase V1_2 融启云网分x
| 测试资源 | 测试人员 | 测试开始时间 |  |  |  |  | 测试截止时间
|  | 孟凡胜 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-08
| 性能测试 | 压测评分模型 | 压测环境 | 副本 | 并发数 | 时长/s | 产品平均响应时间/ms | TPS/s | TP90(ms) | TP95(ms) | TP99(ms) | gpu显存
|  | scorerqywxbase-V1_1 | 兆维生产 | 3个pod | 20 | 300 | 224 | 88.5 | 274 | 296 | 352
[5 empty] | 50 | 300 | 219 | 226.49 | 295 | 317 | 375
[5 empty] | 100 | 300 | 315 | 313.37 | 446 | 497 | 593
|  | scorerqywxbase-V1_2 | 兆维生产 | 3个pod | 20 | 300 | 219 | 90.81 | 268 | 288 | 337
[5 empty] | 50 | 300 | 216 | 229.44 | 285 | 309 | 352
[5 empty] | 100 | 300 | 304 | 325.15 | 447 | 503 | 596
|  | scorerqywsbase-V1_0 | 兆维生产 | 2个pod | 20 | 300 | 283 | 70.34 | 322 | 336 | 357
[5 empty] | 50 | 300 | 327 | 152.12 | 407 | 431 | 473
[5 empty] | 100 | 300 | 408 | 241.81 | 508 | 538 | 629
|  | scorerqywsbase-V1_0 （2026/6/24压测结果） | 亦庄生产 | 5个pod | 20 | 300 | 289 | 69.05 | 336 | 350 | 387
[5 empty] | 50 | 300 | 290 | 171.87 | 361 | 385 | 441
[5 empty] | 100 | 300 | 332 | 298.95 | 421 | 456 | 540
| 测试结论： | 综上压测结果： scorerqywxbase-V1_1与 scorerqywxbase-V1_2比较 以20并发为例： 平均耗时：从224ms 到219ms 平均响应时间缩短了约 2.23%。 TPS：从88.5 增加到90.81，TPS 提升了约 2.61%。 并发达到50时，与20并发差异不大，并发达到100时 平均耗时间较长，如要更好的处理高并发，增加pod数即可 scorerqywsbase-V1_0 兆维2pod 与 亦庄5个pod相比： 以20并发为例： 2者TPS为70.34和69.05，平均耗时:283ms 与 289ms ，无明显差异 以100并大为例：2者TPS为241.81和298.95，平均耗时:408ms与332ms，差异明显，多pod处理并发效果更优。 显存： 248和249机器的显存无明显变化，未对模型性能产生影响。
scorerqywxbase_V1_1 | 并发 | QPS（越高越好） | [5 empty] | 平均延迟 ms（越低越好） | [5 empty] | P99 延迟 ms（越低越好） | [5 empty] | Max 延迟 ms（越低越好）
|  | 基准 | 第一次优化 | 最新优化 | 第一次提升% | 最新vs第一次% | 累计提升% | 基准 | 第一次优化 | 最新优化 | 第一次提升% | 最新vs第一次% | 累计提升% | 基准 | 第一次优化 | 最新优化 | 第一次提升% | 最新vs第一次% | 累计提升% | 基准 | 第一次优化 | 最新优化 | 第一次提升% | 最新vs第一次% | 累计提升%
|  | req/s | req/s | req/s | % | % | % | ms | ms | ms | % | % | % | ms | ms | ms | % | % | % | ms | ms | ms | % | % | %
| 10 | 773.7 | 1765.5 | 2047 | 128.2% | 15.9% | 164.6% | 12.872 | 5.617 | 4.854 | -56.4% | -13.6% | -62.3% | 17.067 | 9.61 | 5.865 | -43.7% | -39% | -65.6% | 347.497 | 190.358 | 318.936 | -45.2% | 67.5% | -8.2%
| 20 | 741.6 | 1803.8 | 3066.8 | 143.2% | 70% | 313.5% | 26.896 | 8.224 | 6.484 | -69.4% | -21.2% | -75.9% | 35.12 | 16.936 | 7.826 | -51.8% | -53.8% | -77.7% | 402.324 | 240.522 | 770.567 | -40.2% | 220.4% | 91.5%
| 50 | 711 | 1760.9 | 5691.4 | 147.7% | 223.2% | 700.5% | 67.648 | 20.329 | 8.703 | -69.9% | -57.2% | -87.1% | 115.258 | 48.572 | 13.92 | -57.9% | -71.3% | -87.9% | 385.25 | 240.515 | 525.6 | -37.6% | 118.5% | 36.4%
| 80 | 713.3 | 1765.4 | 5774.1 | 147.5% | 227.1% | 709.5% | 98.585 | 10.66 | 13.766 | -89.2% | 29.1% | -86% | 146.966 | 52.708 | 20.078 | -64.1% | -61.9% | -86.3% | 404.961 | 234.464 | 644.675 | -42.1% | 175% | 59.2%
| 100 | 716.8 | 1877.7 | 5394.4 | 162% | 187.3% | 652.6% | 122.932 | 12.707 | 18.414 | -89.7% | 44.9% | -85% | 182.579 | 68.041 | 24.308 | -62.7% | -64.3% | -86.7% | 416.699 | 300.872 | 700.2 | -27.8% | 132.7% | 68%
| 120 | 702 | 1842.2 | 5721.5 | 162.4% | 210.6% | 715% | 154.696 | 22.488 | 20.727 | -85.5% | -7.8% | -86.6% | 334.005 | 94.579 | 26.436 | -71.7% | -72% | -92.1% | 427.755 | 273.228 | 427.161 | -36.1% | 56.3% | -0.1%
| 150 | — | — | 5626 | — | — | — | — | — | 26.427 | — | — | — | — | — | 32.888 | — | — | — | — | — | 649.93 | — | — | —

## 3.0模型性能
模型推理性能优化前后对比(单卡测试)
一、N=1(单实例) — 集成前10并发 vs 集成后50并发
指标 | 集成前(10并发) | 集成后(50并发) | 变化量 | 提升幅度 | 说明
样本/特征 | 10000 × 300 | 10000 × 300 | — | — | 配置一致
显存消耗 max (G) | 9.7 | 2.97 | ↓ 6.83 G | 降低 69.7% | 显存占用大幅下降
显存消耗 avg (G) | 6.22 | 2.79 | ↓ 3.43 G | 降低 55.1% | 平均显存同样显著下降
GPU使用率 | max 100%(不连续) | max 67%(连续稳定) | 波动→稳定 | — | 从剧烈波动转为连续稳定调度
并发数 | 10 | 50 | ↑ 40 | 提升 5 倍 | 并发承载能力增强
99% 响应时间 (ms) | 1778.42 | 288.751 | ↓ 1489.7 ms | 降低 83.8% | 响应提速 6.2 倍
平均响应时间 (ms) | 1457.984 | 103.671 | ↓ 1354.3 ms | 降低 92.9% | 平均延迟大幅降低
QPS | 6.86 | 480.6 | ↑ 473.74 | 提升 70.1 倍 | 吞吐能力量级跃升
二、N=4(四实例) — 集成前10并发 vs 集成后50并发
指标 | 集成前(10并发) | 集成后(50并发) | 变化量 | 提升幅度 | 说明
样本/特征 | 10000 × 300 | 10000 × 300 | — | — | 配置一致
显存消耗 max (G) | 9.8 | 3.74 | ↓ 6.06 G | 降低 61.8% | 显存占用大幅下降
显存消耗 avg (G) | ~6.2 | 3.21 | ↓ ~3.0 G | 降低 ~48% | 平均显存同样下降
GPU使用率 | max 86%(不连续) | max 84%(连续稳定) | 波动→稳定 | — | 从剧烈波动转为连续稳定调度
并发数 | 10 | 50 | ↑ 40 | 提升 5 倍 | 并发承载能力增强
99% 响应时间 (ms) | 3104.392 | 405.17 | ↓ 2699.2 ms | 降低 87.0% | 响应提速 7.7 倍
平均响应时间 (ms) | 2687.138 | 351.691 | ↓ 2335.4 ms | 降低 86.9% | 平均延迟大幅降低
QPS | 3.72 | 223 | ↑ 219.50 | 提升 55.7 倍 | 吞吐能力显著提升
备注:集成前因运行较慢,最高仅测至10并发;集成后提升至50并发。QPS与响应时间反映各自并发下的实测结果。N=4集成后QPS由avg_ms反算(QPS=并发数/avg_ms),50并发反算值≈142,与实测140基本吻合。
压测结果汇总 — scorerqywxbase_V1_6_n4_f300_10000
算法版本 | 测试时间 | 模型名称 | 并发数 | 成功请求数 | 失败请求数 | 错误率(%) | 测试耗时(s) | P50 RT(ms) | P75 RT(ms) | P90 RT(ms) | P99 RT(ms) | QPS | CPU使用率 | 内存使用率
TabPFN3.0 | 2026-08-05 20:27 | scorerqywxbase_V1_6_n4 | 10 | 9117 | 0 | 0 | 30.36 | 328 | 327 | 328 | 336 | 300.23 | 78% | 28.9%
TabPFN3.0 | 2026-08-05 20:35 | scorerqywxbase_V1_6_n4 | 20 | 17805 | 0 | 0 | 59.32 | 335 | 332 | 334 | 532 | 300.17 | 89% | 28.9%
TabPFN3.0 | 2026-08-05 20:43 | scorerqywxbase_V1_6_n4 | 30 | 25699 | 0 | 0 | 85.6 | 348 | 342 | 345 | 807 | 300.22 | 89% | 28.9%
TabPFN3.0 | 2026-08-05 20:51 | scorerqywxbase_V1_6_n4 | 40 | 32257 | 46 | 0.14 | 107.34 | 370 | 362 | 387 | 1015 | 300.48 | 90% | 28.9%
TabPFN3.0 | 2026-08-05 21:02 | scorerqywxbase_V1_6_n4 | 50 | 39226 | 139 | 0.35 | 130.53 | 381 | 384 | 489 | 896 | 300.58 | 92% | 28.9%
TabPFN3.0 | 2026-08-05 21:11 | scorerqywxbase_V1_6_n4 | 60 | 43798 | 622 | 1.42 | 145.6 | 409 | 490 | 873 | 1078 | 300.81 | 100% | 28.9%